## Actions stratégiques majeures
Actions stratégiques majeures | Importance pour l'entreprise /10 | Importance pour les parties prenantes /10 | Niveau de maturité | Maturité | Filtre
Investissements locaux | 5 | 7 | 1 | Faible
Stopper les discriminations | 8 | 2 | 2 | Intermédiaire
Respecter les intérêts des clients | 9 | 9 | 3 | Avancé
Suivre plan d'action RSE | 9 | 5 | 1 | Faible
Favoriser le bien être et la QVT | 5 | 2 | 2 | Intermédiaire
Protéger l'environnement | 2 | 5 | 3 | Avancé
Légende :
Maturité faible
Maturité intermédiaire
Maturité avancé
Cette forme représente un segment de table. Les segments de table ne sont pas pris en charge dans cette version d’Excel. En revanche, si la forme a été modifiée dans une version antérieure d’Excel, ou si le classeur a été enregistré dans Excel 2007 ou une version antérieure, vous ne pouvez pas utiliser le segment.

## Tableau de suivi opérationnel
Tableau de suivi des actions opérationnelles RSE
Légende :
Ligne grise : action terminée
Ligne bleu et gras : deadline dépassée
Filtres :
Légende :
Ligne grise : action terminée
Ligne bleu et gras : deadline dépassée
Actions stratégiques majeures | Actions opérationnelles | Type d'action | Nom simplifié | Thématique RSE | Statut | Impact | Priorité | Deadline | Partie prenante | Objectif cible | Unité | Responsable de la donnée | Où collecter la donnée | Résultat actuel | Atteinte de l'objectif | Commentaire
Investissements locaux | Maintenir 3% d'investissements locaux des bénéfices dans les infrastructures existantes | Permanente | Investissements locaux | Communauté et developpement local | Terminé | Notable | Normale | 2027-12-31 | Interne | 3% | d'investissement | Responsable comptable | Reporting comptable | 3% | 100%
Stopper les discriminations | Eviter les discriminations dans le recrutement en établissant un process de tri des CV inclusif et des grilles d'entretiens neutres | Permanente | Stopper les discriminations | Droits de l'Homme | A lancer | Notable | Normale | 2026-07-31 | Interne | 10 | collab. service recrutement | Responsable recrutement | Dossier process recrutement sur serveur | 0 | 0%
Protéger l'environnement | Réduire la consommation en gaz à 15 000 kWh/an | Ponctuelle | Réduire consommation gaz | Environnement | En cours | Important | Elevée | 2027-12-31 | Interne | 15000 | kWh/an | Responsable achat | Site GDF | 14000 | 107.1%
Suivre plan d'action RSE | Sensibilisation des salariés à la RSE - formation | Ponctuelle | Fomer à la RSE les collab' | Environnement | En cours | Notable | Faible | 2027-07-31 | Interne | 100% | des salariés formés | Responsable formation | Fichier de suivi du plan de formation | 75% | 75%
Protéger l'environnement | Attendre 100% d'embalages écoconçus | Permanente | Embalages écoconçus | Environnement | En cours | Important | Elevée | 2027-12-31 | Interne | 100% | d'embalages écoconçus | Gestionnaire projet embalages | Usine d'embalage | 55% | 55%
Suivre plan d'action RSE | 6 réunions de pilotage RSE sont prévues dans l'année avec les instances décisionnelles de l'entreprise | Permanente | Réunions de pilotage RSE | Gouvernance | En cours | Important | Elevée | 2026-12-31 | Interne | 6 | réunions | Responsable formation | Fichier de suivi du plan de formation | 4 | 66.67%
Suivre plan d'action RSE | Présenter les résultats du bilan annuel RSE et les pistes d'améliorations | Permanente | Bilan RSE annuel | Gouvernance | En cours | Important | Normale | 2027-06-30 | Interne | 100% | % du bilan RSE annuel écrit | Responsable RSE | Ordre du jour réunion COMEX | 85% | 85%
Respecter les intérêts des clients | Sensibiliser les nouveaux commerciaux aux principes de la concurrence loyale | Ponctuelle | Concurrence loyale | Loyauté des pratiques | En cours | Important | Normale | 2025-12-31 | Interne | 4 | nouveaux commerciaux | Responsable recrutement | Process de recrutement | 1 | 25%
Respecter les intérêts des clients | Avoir moins de 50 réclamations clients par an | Permanente | Baisse réclamation clients | Relations consommateurs | En cours | Notable | Elevée | 2026-12-31 | Externe | 50 | réclamation | Responsable SAV | ERP Suivi des réclamations | 30 | 166.7%
Suivre plan d'action RSE | Publier au moins 1 fois par mois des indicateurs RSE sur LinkedIn | Permanente | Communication indicateurs RSE | Relations consommateurs | En cours | Faible | Faible | 2026-12-31 | Interne | 12 | publication/an | Responsable communication | Plan de communication | 1 | 8.333%
Stopper les discriminations | Atteindre 5% de salariés en situation de handicap | Permanente | Mixité handicap | Relations et conditions de travail | A lancer | Important | Normale | 2026-12-01 | Interne | 10 | personnes | Responsable données sociales | SIRH | 10 | 100%
Favoriser le bien être et la QVT | Atteindre un taux de fréquence d'accident du travail < 5% | Permanente | Accident du travail < 5% | Relations et conditions de travail | En cours | Important | Elevée | 2026-12-31 | Interne | 5% | Taux de fréquence accident de travail | Responsable données sociales | Fichier suivi accident travail sur serveur | 10% | 50%
Favoriser le bien être et la QVT | Former tous les salariés sur 1 formation non-obligatoire au moins 1 fois tous les 3 ans | Permanente | Former tous les collaborateurs | Relations et conditions de travail | En cours | Important | Normale | 2026-12-31 | Interne | 100% | Collab. | Responsable formation | Fichier de suivi du plan de formation | 64% | 64%
Cette forme représente un segment de table. Les segments de table ne sont pas pris en charge dans cette version d’Excel. En revanche, si la forme a été modifiée dans une version antérieure d’Excel, ou si le classeur a été enregistré dans Excel 2007 ou une version antérieure, vous ne pouvez pas utiliser le segment.
Cette forme représente un segment de table. Les segments de table ne sont pas pris en charge dans cette version d’Excel. En revanche, si la forme a été modifiée dans une version antérieure d’Excel, ou si le classeur a été enregistré dans Excel 2007 ou une version antérieure, vous ne pouvez pas utiliser le segment.
Cette forme représente un segment de table. Les segments de table ne sont pas pris en charge dans cette version d’Excel. En revanche, si la forme a été modifiée dans une version antérieure d’Excel, ou si le classeur a été enregistré dans Excel 2007 ou une version antérieure, vous ne pouvez pas utiliser le segment.
Cette forme représente un segment de table. Les segments de table ne sont pas pris en charge dans cette version d’Excel. En revanche, si la forme a été modifiée dans une version antérieure d’Excel, ou si le classeur a été enregistré dans Excel 2007 ou une version antérieure, vous ne pouvez pas utiliser le segment.
Cette forme représente un segment de table. Les segments de table ne sont pas pris en charge dans cette version d’Excel. En revanche, si la forme a été modifiée dans une version antérieure d’Excel, ou si le classeur a été enregistré dans Excel 2007 ou une version antérieure, vous ne pouvez pas utiliser le segment.

## Reporting opérationnel
Filtres | Reporting RSE
|  | Nombre d'actions |  | Actions permanentes |  | Actions prioritaires |  | Actions terminées
|  |  | 13 |  | 10 |  | 5 |  | 1
|  | Statut des actions |  |  |  | Parties prenantes concernées
|  | Nombre d'actions par thématique |  |  |  | Avancement des actions RSE
Chronologie : fonctionne dans Excel 2013 ou version ultérieure. Ne pas déplacer ou redimensionner.
Cette forme représente un segment. Les segments sont pris en charge dans Excel 2010 ou version ultérieure. En revanche, si la forme a été modifiée dans une version précédente d’Excel, ou si le classeur a été enregistré dans Excel 2003 ou une version précédente, vous ne pouvez pas utiliser le segment.
Cette forme représente un segment. Les segments sont pris en charge dans Excel 2010 ou version ultérieure. En revanche, si la forme a été modifiée dans une version précédente d’Excel, ou si le classeur a été enregistré dans Excel 2003 ou une version précédente, vous ne pouvez pas utiliser le segment.
Cette forme représente un segment. Les segments sont pris en charge dans Excel 2010 ou version ultérieure. En revanche, si la forme a été modifiée dans une version précédente d’Excel, ou si le classeur a été enregistré dans Excel 2003 ou une version précédente, vous ne pouvez pas utiliser le segment.

## TCD
Filtres | Nombre d'actions RSE par priorité |  | Nombre d'actions RSE par type |  | Statut des actions RSE |  | Nb d'actions RSE par thématique |  | Avancement des actions RSE |  | Parties prenantes concernées
| Étiquettes de lignes | Nombre de Actions opérationnelles | Étiquettes de lignes | Nombre de Actions opérationnelles | Étiquettes de lignes | Nombre de Actions opérationnelles | Étiquettes de lignes | Nombre de Actions opérationnelles | Étiquettes de lignes | Moyenne de Atteinte de l'objectif | Étiquettes de lignes | Nombre de Actions opérationnelles
| Faible | 2 | Permanente | 10 | En cours | 10 | Communauté et developpement local | 1 | Droits de l'Homme | 0% | Interne | 12
| Normale | 6 | Ponctuelle | 3 | A lancer | 2 | Loyauté des pratiques | 1 | Loyauté des pratiques | 25% | Externe | 1
| Elevée | 5 | Total général | 13 | Terminé | 1 | Droits de l'Homme | 1 | Relations et conditions de travail | 71.33% | Total général | 13
| Total général | 13 |  |  | Total général | 13 | Gouvernance | 2 | Gouvernance | 75.83%
[7 empty] | Relations consommateurs | 2 | Environnement | 79.05%
[7 empty] | Relations et conditions de travail | 3 | Relations consommateurs | 87.5%
[7 empty] | Environnement | 3 | Communauté et developpement local | 100%
[7 empty] | Total général | 13 | Total général | 69.45%
Chronologie : fonctionne dans Excel 2013 ou version ultérieure. Ne pas déplacer ou redimensionner.
Cette forme représente un segment. Les segments sont pris en charge dans Excel 2010 ou version ultérieure. En revanche, si la forme a été modifiée dans une version précédente d’Excel, ou si le classeur a été enregistré dans Excel 2003 ou une version précédente, vous ne pouvez pas utiliser le segment.
Cette forme représente un segment. Les segments sont pris en charge dans Excel 2010 ou version ultérieure. En revanche, si la forme a été modifiée dans une version précédente d’Excel, ou si le classeur a été enregistré dans Excel 2003 ou une version précédente, vous ne pouvez pas utiliser le segment.
Cette forme représente un segment. Les segments sont pris en charge dans Excel 2010 ou version ultérieure. En revanche, si la forme a été modifiée dans une version précédente d’Excel, ou si le classeur a été enregistré dans Excel 2003 ou une version précédente, vous ne pouvez pas utiliser le segment.

## Paramètres
Feuille Tableau de suivi opérationnel | [5 empty] | Feuille Données et graphiques
Type d'action | Thématique RSE | Statut | Impact | Priorité | Partie prenante | Echelle | Niveau de maturité | Correspondance
Permanente | Gouvernance | A lancer | NC | Faible | Interne | 1 | 1 | Faible
Ponctuelle | Droits de l'Homme | En cours | Faible | Normale | Externe | 2 | 2 | Intermédiaire
| Relations et conditions de travail | Terminé | Notable | Elevée |  | 3 | 3 | Avancé
| Environnement |  | Important |  |  | 4
| Loyauté des pratiques |  | Majeur |  |  | 5
| Relations consommateurs |  |  |  |  | 6
| Communauté et developpement local |  |  |  |  | 7
8
9
10

## Notice
Notice
Etape 1
Supprimer les données fictives dans les 2 tableaux.
Dans les feuilles "Actions stratégiques majeures" et "Tableau de suivi opérationnel",
sélectionnez les données sans les en-têtes -> raccourci clavier Ctrl + A.
Ensuite, clic droit sur la selection / Supprimer / Lignes de tableau.
Etape 2
Insérer vos actions RSE majeures et opérationnelles dans les tableaux dédiées.
Ci-nécessaire, ajuster les contenus des listes déroulantes dans la feuille "Paramètres".
Pour un fonctionnement optimal :
- Toutes les colonnes des tableaux doivent être complétées : elles sont utiles pour les filtres /segments et TCD.
- Le nom des colonnes ne doit pas être changé : les calculs et graphiques s'appuient sur ces noms.
Etape 3
Contrôler vos données.
A l'aide des filtres de chaque colonne, vérifier que :
- Vous n'avez pas de doublons (les matricules en doubles apparaissent automatiquement en rouge).
- Les données sont harmonieuses.
- Aucune colonne ne contient du vide.
Etape 4
Une fois vos données controlées, actuliser tout pour mettre à jour les tableaux de bord.
Il faut cliquer sur le bouton dans le ruban Données / Actualiser tout.
C'est prêt !
Consulter votre tableau de bord dans la feuille dédiée Reporting opérationnel.
Vous souhaitez vous former à la construction de tableaux de bord, directement sur vos données ?
Vous préférez me déléguer la construction d'un outil de pilotage RSE / RH / Comptable… ?
C'est mon métier.
| Contactez-moi pour échanger sur votre projet : | laurent@ll-cf.fr | www.ll-cf.fr